## Sayfa1
Flow/No | task | saat | İşi yapan
Veritabanı | Veritabanı ihtiyaçlarını belirleme ve gereksinimleri toplama | 4 | MUHAMMED ADRA
| Veritabanı şemasının oluşturulması tanımlanması | 5
| Veritaban tabloların arasında ilişkilerini tanımlanması | 3
| Tabloların oluşturulması, alanların tanımlanması ve veri tiplerinin belirlenmesi | 5
| Tablolara test verilerinin eklenmesi ve veri bütünlüğünün doğrulanması | 3
| Veritabanı sorgularının ve performans sorunlarının iyileştirilmesi | 5
Front-end | Giriş sayfası tasarlamak (Admin) | 2 | CIHAT ALIBRAHIM
| AnaSayfa Sidebarı tasarlamak (Admin) | 1.5
| Ana Sayfa içi kısmı tasarlamak (Admin) | 2
| Profile sayfası tasarlamak (Admin) | 1.5
| Hesap sayfası tasarlamak (Admin) | 1
| Öğrenci kaydı sayfası front-end (Admin) | 2
| Kayıtlı öğrenciler gösterme sayfası tasarlama (Admin) | 1.5
| Oda rezervasyon sayfası tasarlama (Admin) | 4
| Öğrenci rezervasyonu sayfasi tasarlama (Admin) | 2.5
| Oda yönetimi sayfası tasarlama (Admin) | 2
| Oda ekleme sayfası tasarlama (Admin) | 1.5
| Oda bilgileri değiştirme sayfası tasarlama (Admin) | 1.5
| Bölüm yönetimi sayfası tasarlama (Admin) | 2
| Bölüm ekleme sayfası tasarlama (Admin) | 1.5 | MUHAMMED ADRA
| Bölüm Değiştirme sayfası tasarlama (Admin) | 1.5
| Giriş sayfası tasarlama (Kullanıcı) | 2
| AnaSayfa sidebarı tasarlamak (Kullanıcı) | 1.5
| AnaSayfa iç kısmı tasarlamak (Kullanıcı) | 1.5
| Kayıtlı öğrenciler oda bilgileri (kullanıcı) | 0.5
| Giriş etkinlikleri sayfası tasarlama (kullaıcı) | 1
| Profil sayfası tasarlama (kullaıcı) | 2
| Hesap etkinlikleri sayfası tasarlama (kullaıcı) | 1
| Giriş sayfası kodlama (Admin) | 2 | CIHAT ALIBRAHIM
| Giriş sayfası kodlama Bilgileri yanlış girdiğinde olacak aksiyon (Admin) | 1
| Kullanıcı ve admin Giriş sayfaları bağlayan link olluşturma (Admin + Kullanıcı) | 1
| Anasayfa Öğrenci kayıt bilgileri gösteren sayfayı kodlama (Admin) | 2
| Anasayfa kodlama Arama botonu (Admin) | 1
| Profil sayfası Bilgileri güncelleyen botonu kodlama (Admin) | 1
| Profil sayfası Bilgileri silme botonu kodlama (Admin) | 1
| Hesap sayfası Şifre değiştirme işlemi (Admin) | 1
| Çıkış yapma botunu kodlama (Admin) | 1
| Öğrenci kaydı sayfasında bulunan öğrenci kayıdet botunu kodlama (Admin) | 1 | MUHAMMED ADRA
| Öğrenci kaydı sayfasında bulunan Bilgileri sil botunu kodlama (Admin) | 1
| Kayıtlı öğrencileri gösteren sayfayı kodlama (Admin) | 2
| Kayıtlı öğrencileri silmeyi kodlama (admin) | 1
| Kayıtlı öğrencileri Arama botunu kodlama (admin) | 1
Back-end | Selamlaşma mesajı yapmak (Admin) | 0.5
| Oda rezervasyon sayfası kodlama (Admin) | 4 | CIHAT ALIBRAHIM
| Kayıtlı yurt öğrencilerinin yönetimi sayfası kodlama (Admin) | 3
| Kayıtlı yurt öğrenci bilgileri arama botunu kodlama (Admin) | 1
| Oda yönetimi sayfası Kodlama (Admin) | 2
| Oda sillme botunu kodlama (Admin) | 1
| Oda Bilgileri değiştirme botunu kodlama (Admin) | 1
| Oda ekleme sayfası kodlama (Admin) | 1.5
| Bölüm yönetimi sayfası kodlama (Admin) | 2
| Bölüm silme botunu kodlama (Admin) | 1
| Bölüm ekleme sayfası tasarlama (Admin) | 1.5
| Bölüm Değiştirme sayfası kodlama (Admin) | 1
| Giriş sayfası kodlama (Kullanıcı) | 2 | MUHAMMED ADRA
| Giriş sayfası kodlama Bilgileri yanlış girdiğinde olacak aksiyon (Kullanıcı) | 1
| AnaSayfa iç kısmı kodlama (Kullanıcı) | 2
| Öğrencinin kayıtlı olduğu oda bilgileri gösteren sayfayı kodlam (kullanıcı) | 2
| Giriş etkinlikleri sayfası kodlama (kullaıcı) | 2
| Profil sayfası bilgileri güncelleme sayfası kodlama (Kullanıcı) | 2
| Hesap sayfası Şifre değiştirme işlemi (Kullanıcı) | 1
| Çıkış yapma botunu kodlama (Kullanıcı) | 1
Gereksinim analizi | Proje isterler yazaması ve düşğnülmesi | 3 | CIHAT ALIBRAHIM
| Mockupları tasarlamak | 6 | MUHAMMED ADRA
| Gantt şeması çizmek | 1 | CIHAT ALIBRAHIM
| Sistemin use case'ini yapmak | 3
| Trello caseleri eklemek | 2
| Effort tablosu yapmak | 4
Veri ekleme ve bakım | Bakım ve test için öğrenci ekleme | 3 | MUHAMMED ADRA
| Bakım ve test için oda ekleme | 2 | CIHAT ALIBRAHIM
| Bakım ve test için bölüm ekleme… | 2
Testing | Kullanıcı giriş ve yetkilendirme testleri | 2
| Kullanıcı arayüzü testleri (formlar, butonlar, menüler) | 4
| Öğrenci kaydı ve bilgilerinin doğruluğunu test etme | 2 | MUHAMMED ADRA
| Oda tahsisi ve yerleştirme işlemlerini test etme | 3
150